## 07_WBS
작업분류체계표(WBS) - 개발자용 | [10 empty] | 작업분류체계표(WBS) - 개발자용
시스템명 |  | 쇼핑몰 애플리케이션 | 작성일 | 45062 | 업무분담 |  | 작업일정 |  |  |  | 4월 | [29 empty] | 5월
순번 | 유형 | 업무명 | 요구ID | 기능 | 작업자 | 검토자 | 작업시작일 | 작업종료일 | 작업상태 | 참조 | 1899-12-31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1900-01-07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1900-01-14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1900-01-21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1900-01-28 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1900-01-05 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1900-01-12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1900-01-19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1900-01-26 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 관리자 | 관리자 기능 | MEM_LOGIN00 | 관리자 로그인 기능 | 조태정 | 김우주 | 45030 | 45040 | 개발중
2 | 일반 | 회원기능 | MEM_LOGIN01 | 로그인 기능 | 조태정 | 김우주 | 45035 | 45041 | 개발중 | Crypto 활용
3 | 일반 | 회원기능 | MEM_LOGIN02 | 아이디 찾기 | 조태정 | 김우주 | 45038 | 45042 | 개발중
4 | 일반 | 회원기능 | MEM_LOGIN03 | 비밀번호 재설정 | 조태정 | 김우주 | 45043 | 45056 | 개발중 | javax 메일 기능 활용
5 | 일반 | 회원기능 | MEM_LOGIN04 | 네이버 아이디로 로그인 기능 | 조태정 | 김우주 | - | - | 개발보류
6 | 일반 | 회원기능 | MEM_LOGIN06 | 로그인시 비밀번호의 복호화 기능 | 조태정 | 김우주 | 45049 | 45061 | 개발중 | Crypto 활용
7 | 일반 | 회원기능 | MEM_JOIN01 | 회원 가입 기능 | 조태정 | 김우주 | 45052 | 45062 | 개발중
8 | 일반 | 회원기능 | MEM_JOIN02 | 회원 가입시 회원 약관 동의 기능 | 조태정 | 김우주 | 45053 | 45063 | 개발중 | 자바스크립트 활용
9 | 일반 | 회원기능 | MEM_JOIN03 | 회원 가입시 비밀번호 암호화 기능 | 조태정 | 김우주 | 45055 | 45065 | 개발중 | Crypto 활용
10 | 일반 | 회원기능 | MEM_JOIN04 | 회원 가입시 아이디 중복체크 기능 | 조태정 | 김우주 | 45056 | 45065 | 개발중 | AJAX JSON 활용
11 | 일반 | 회원기능 | MEM_JOIN05 | 회원 가입시 주소 검색 기능 | 조태정 | 김우주 | 45057 | 45065 | 개발중 | daum 주소 api 활용
12 | 일반 | 회원기능 | MEM_JOIN06 | 회원 가입시 축하 메일 전송 기능 | 조태정 | 김우주 | 45059 | 45069 | 개발중 | javax, 네이버 STMP, POP3 기능 활용
13 | 일반 | 회원기능 | MEM_CTRL01 | 로그인시 마이페이지 기능 | 조태정 | 김우주 | 45060 | 45069 | 개발중
14 | 일반 | 회원기능 | MEM_CTRL02 | 회원 정보 수정 기능 | 조태정 | 김우주 | 45061 | 45070 | 개발중 | Crypto, daum 주소 api 활용
15 | 일반 | 회원기능 | MEM_CTRL03 | 회원 탈퇴 기능 | 조태정 | 김우주 | 45062 | 45071 | 개발중
16 | 일반 | 회원기능 | MEM_CTRL04 | 로그아웃 기능 | 조태정 | 김우주 | 45063 | 45071 | 개발중
17 | 관리자 | 공지사항 기능 | NOTICE_CTRL01 | 공지사항 등록 기능 | 조태정 | 김우주 | 45064 | 45072 | 개발중 | multipart/form-data 활용
18 | 관리자 | 공지사항 기능 | NOTICE_CTRL02 | 공지사항 수정 기능 | 조태정 | 김우주 | 45065 | 45072 | 개발중 | multipart/form-data 활용
19 | 관리자 | 공지사항 기능 | NOTICE_CTRL03 | 공지사항 삭제 기능 | 조태정 | 김우주 | 45066 | 45076 | 개발중
20 | 일반 | 공지사항 기능 | NOTICE_VIEW01 | 공지사항 조회 기능 | 조태정 | 김우주 | 45067 | 45076 | 개발중
21 | 일반 | 공지사항 기능 | NOTICE_VIEW02 | 공지사항 파일 다운로드 기능 | 조태정 | 김우주 | 45068 | 45076 | 개발중
※ 비고 | [10 empty] | ※ 비고