## Sheet1
|  | pro03 함안 문화관광 | [8 empty] | Gantt Chart
[10 empty] | DAYS | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25
WBS | 요구식별자 | 기능 | 업무분담 | 작업완료여부 | 시작일 | 종료일 | 기간 |  |  | 진척도
1 |  | 분석 | - | - | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 33 | 44 | 2023-05-17 | 0%
1.1 |  | 위험 분석 |  | 진행전 | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 26 | 35 | 2023-05-16 | 0%
1.2 |  | 요구사항 분석 |  | 진행전 | 2023-05-17 | 2023-06-22 | 27 | 36 | 2023-05-16 | 0%
1.3 |  | 클래스 분석 |  | 진행전 | 2023-05-17 | 2023-06-24 | 28 | 38 | 2023-05-16 | 0%
1.4 |  | 아키텍처 분석 |  | 진행전 | 2023-05-17 | 2023-06-28 | 31 | 42 | 2023-05-16 | 0%
1.5 |  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 |  | 중요단계 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 33 | 44 | 2023-05-16 | 0%
2 |  | 설계 | - | - | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 33 | 44 | 2023-05-17 | 0%
2.1 |  | DB 설계 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 33 | 44 | 2023-05-16 | 0%
2.2 |  | 아키텍처 설계 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 33 | 44 | 2023-05-16 | 0%
2.3 |  | 클래스 설계 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 33 | 44 | 2023-05-16 | 0%
2.4 |  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 |  | 중요단계 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 33 | 44 | 2023-05-16 | 0%
3 |  | 구현 | - | - | 2023-05-17 | 2023-06-27 | 30 | 41 | 2023-05-17 | 0%
3.1 |  | 웹 기능 구현 |  | - | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 26 | 35 | 2023-05-16 | 0%
3.1.1 | UC-A01 | 사용자 인증 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-22 | 27 | 36 | 2023-05-16 | 0%
3.2.1 | UC-C01 | 회원가입 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-22 | 27 | 36 | 2023-05-16 | 0%
3.2.2 | UC-A08 | 회원조회 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-22 | 27 | 36 | 2023-05-16 | 0%
3.2.3 | UC-A09 | 회원삭제 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-22 | 27 | 36 | 2023-05-16 | 0%
3.2.4 | UC-A10 | 회원수정 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-22 | 27 | 36 | 2023-05-16 | 0%
3.3.1 | UC-A13 | 공지사항등록 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-23 | 28 | 37 | 2023-05-16 | 0%
3.3.2 | UC-A14 | 공지사항수정 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-23 | 28 | 37 | 2023-05-16 | 0%
3.3.3 | UC-A15 | 공지사항삭제 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-23 | 28 | 37 | 2023-05-16 | 0%
3.4.1 | UC-M01 | 장바구니담기 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-24 | 28 | 38 | 2023-05-16 | 0%
3.4.2 | UC-M02 | 장바구니수정 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-24 | 28 | 38 | 2023-05-16 | 0%
3.4.3 | UC-M03 | 장바구니삭제 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-24 | 28 | 38 | 2023-05-16 | 0%
3.5.1 | UC-B01 | 상품주문 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-25 | 28 | 39 | 2023-05-16 | 0%
3.5.2 | UC-B02 | 주문결제 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-25 | 28 | 39 | 2023-05-16 | 0%
3.6.1 | UC-A11 | 관리자 이용후기 수정 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-26 | 29 | 40 | 2023-05-16 | 0%
3.6.2 | UC-A12 | 관리자 이용후기 삭제 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-26 | 29 | 40 | 2023-05-16 | 0%
3.6.3 | UC-R01 | 회원 이용후기 등록 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-26 | 29 | 40 | 2023-05-16 | 0%
3.6.4 | UC-R02 | 회원 이용후기 삭제 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-26 | 29 | 40 | 2023-05-16 | 0%
3.6.5 | UC-R03 | 회원 이용후기 수정 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-26 | 29 | 40 | 2023-05-16 | 0%
3.7.1 | UC-A02 | 카테고리 등록 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-26 | 29 | 40 | 2023-05-16 | 0%
3.7.2 | UC-A03 | 카테고리 수정 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-26 | 29 | 40 | 2023-05-16 | 0%
3.7.3 | UC-A04 | 카테고리 삭제 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-26 | 29 | 40 | 2023-05-16 | 0%
3.8.1 | UC-A05 | 상품 등록 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-26 | 29 | 40 | 2023-05-16 | 0%
3.8.2 | UC-A06 | 상품 수정 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-26 | 29 | 40 | 2023-05-16 | 0%
3.8.3 | UC-A07 | 상품 삭제 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-26 | 29 | 40 | 2023-05-16 | 0%
3.9.1 | UC-A16 | QnA수정 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-26 | 29 | 40 | 2023-05-16 | 0%
3.9.2 | UC-A17 | QnA등록 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-26 | 29 | 40 | 2023-05-16 | 0%
3.9.3 | UC-A18 | QnA삭제 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-26 | 29 | 40 | 2023-05-16 | 0%
3.10 |  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 |  | 중요단계 | 2023-05-17 | 2023-06-27 | 30 | 41 | 2023-05-16 | 0%
4 |  | 테스트 | - | - | 2023-05-13 | 2023-06-25 | 30 | 43 | 2023-05-13 | 0%
4.1 |  | 통합 테스트 |  | - | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 26 | 35 | 2023-05-16 | 0%
4.1.1 |  | 단위/통합 테스트(라이브러리) |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-22 | 27 | 36 | 2023-05-16 | 0%
4.1.2 |  | 단위/통합 테스트(웹) |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-23 | 28 | 37 | 2023-05-16 | 0%
4.2 |  | QC 및 피드백 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-24 | 28 | 38 | 2023-05-16 | 0%
4.3 |  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 |  | 중요단계 | 2023-05-13 | 2023-06-25 | 30 | 43 | 2023-05-12 | 0%
5 |  | 이관 | - | - | 2023-05-17 | 2023-06-24 | 28 | 38 | 2023-05-17 | 0%
5.1 |  | 적용 시나리오 작성 및 공유 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 26 | 35 | 2023-05-16 | 0%
5.2 |  | 공지 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-22 | 27 | 36 | 2023-05-16 | 0%
5.3 |  | 소스 배포/장애 대응 준비 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-23 | 28 | 37 | 2023-05-16 | 0%
5.3 |  | 실서버 이관 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-24 | 28 | 38 | 2023-05-16 | 0%
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:F9)
종료일 = MAX([종료일, row below]:G9)
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])