## Sheet1
|  | 소프라노몰 웹 개발 | [8 empty] | Gantt Chart
[10 empty] | DAYS | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30
WBS | 요구식별자 | 기능 | 업무분담 | 작업완료여부 | 시작일 | 종료일 | 기간 |  |  | 진척도
1 |  | 분석 | - | - | 2023-04-24 | 2023-06-30 | 50 | 67 | 2023-06-16 | 80%
1.1 |  | 위험 분석 | 김우주 | 진행중 | 2023-04-24 | 2023-06-21 | 43 | 58 | 2023-06-09 | 80%
1.2 |  | 요구사항 분석 | 김우주 | 완료 | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 44 | 59 | 2023-06-22 | 100%
1.3 |  | 클래스 분석 | 김우주 | 완료 | 2023-04-25 | 2023-06-24 | 44 | 60 | 2023-06-24 | 100%
1.4 |  | 아키텍처 분석 | 김우주 | 진행중 | 2023-04-28 | 2023-06-28 | 44 | 61 | 2023-05-22 | 40%
1.5 |  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 김우주 | 중요단계 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 45 | 60 | 2023-06-18 | 80%
2 |  | 설계 | - | - | 2023-04-30 | 2023-06-30 | 45 | 61 | 2023-05-30 | 50%
2.1 |  | DB 설계 | 김우주 | 진행중 | 2023-04-30 | 2023-06-30 | 45 | 61 | 2023-06-23 | 90%
2.2 |  | 아키텍처 설계 | 김우주 | 진행중 | 2023-04-30 | 2023-06-30 | 45 | 61 | 2023-05-12 | 20%
2.3 |  | 클래스 설계 | 김우주 | 진행중 | 2023-04-30 | 2023-06-30 | 45 | 61 | 2023-06-23 | 90%
2.4 |  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 김우주 | 중요단계 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 45 | 60 | 2023-04-30 | 0%
3 |  | 구현 | - | - | 2023-04-30 | 2023-06-27 | 42 | 58 | 2023-06-09 | 69.66%
3.1 |  | 웹 기능 구현 | 김우주 | - | 2023-04-30 | 2023-06-21 | 38 | 52 | 2023-06-10 | 80%
3.1.1 | UC-A01 | 사용자 인증 | 김우주 | 완료 | 2023-04-30 | 2023-06-22 | 39 | 53 | 2023-06-22 | 100%
3.2.1 | UC-C01 | 회원가입 | 김우주 | 완료 | 2023-04-30 | 2023-06-22 | 39 | 53 | 2023-06-22 | 100%
3.2.2 | UC-A08 | 회원조회 | 김우주 | 완료 | 2023-04-30 | 2023-06-22 | 39 | 53 | 2023-06-22 | 100%
3.2.3 | UC-A09 | 회원삭제 | 김우주 | 완료 | 2023-04-30 | 2023-06-22 | 39 | 53 | 2023-06-22 | 100%
3.2.4 | UC-A10 | 회원수정 | 김우주 | 완료 | 2023-04-30 | 2023-06-22 | 39 | 53 | 2023-06-22 | 100%
3.3.1 | UC-A13 | 공지사항등록 | 김우주 | 완료 | 2023-04-30 | 2023-06-23 | 40 | 54 | 2023-06-23 | 100%
3.3.2 | UC-A14 | 공지사항수정 | 김우주 | 완료 | 2023-04-30 | 2023-06-23 | 40 | 54 | 2023-06-23 | 100%
3.3.3 | UC-A15 | 공지사항삭제 | 김우주 | 완료 | 2023-04-30 | 2023-06-23 | 40 | 54 | 2023-06-23 | 100%
3.4.1 | UC-M01 | 장바구니담기 | 김우주 | 완료 | 2023-04-30 | 2023-06-24 | 40 | 55 | 2023-06-24 | 100%
3.4.2 | UC-M02 | 장바구니수정 | 김우주 | 완료 | 2023-04-30 | 2023-06-24 | 40 | 55 | 2023-06-24 | 100%
3.4.3 | UC-M03 | 장바구니삭제 | 김우주 | 완료 | 2023-04-30 | 2023-06-24 | 40 | 55 | 2023-06-24 | 100%
3.5.1 | UC-B01 | 상품주문 | 김우주 | 진행 중 | 2023-04-30 | 2023-06-25 | 40 | 56 | 2023-06-13 | 80%
3.5.2 | UC-B02 | 주문결제 | 김우주 | 진행 중 | 2023-04-30 | 2023-06-25 | 40 | 56 | 2023-06-13 | 80%
3.6.1 | UC-A11 | 관리자 이용후기 수정 | 김우주 | 진행 중 | 2023-04-30 | 2023-06-26 | 41 | 57 | 2023-06-14 | 80%
3.6.2 | UC-A12 | 관리자 이용후기 삭제 | 김우주 | 진행 중 | 2023-04-30 | 2023-06-26 | 41 | 57 | 2023-04-29 | 0%
3.6.3 | UC-R01 | 회원 이용후기 등록 | 김우주 | 진행 중 | 2023-04-30 | 2023-06-26 | 41 | 57 | 2023-04-29 | 0%
3.6.4 | UC-R02 | 회원 이용후기 삭제 | 김우주 | 진행 중 | 2023-04-30 | 2023-06-26 | 41 | 57 | 2023-04-29 | 0%
3.6.5 | UC-R03 | 회원 이용후기 수정 | 김우주 | 진행 중 | 2023-04-30 | 2023-06-26 | 41 | 57 | 2023-04-29 | 0%
3.7.1 | UC-A02 | 카테고리 등록 | 김우주 | 진행 중 | 2023-04-30 | 2023-06-26 | 41 | 57 | 2023-06-26 | 100%
3.7.2 | UC-A03 | 카테고리 수정 | 김우주 | 진행 중 | 2023-04-30 | 2023-06-26 | 41 | 57 | 2023-06-26 | 100%
3.7.3 | UC-A04 | 카테고리 삭제 | 김우주 | 진행 중 | 2023-04-30 | 2023-06-26 | 41 | 57 | 2023-06-26 | 100%
3.8.1 | UC-A05 | 상품 등록 | 김우주 | 진행 중 | 2023-04-30 | 2023-06-26 | 41 | 57 | 2023-06-26 | 100%
3.8.2 | UC-A06 | 상품 수정 | 김우주 | 진행 중 | 2023-04-30 | 2023-06-26 | 41 | 57 | 2023-06-26 | 100%
3.8.3 | UC-A07 | 상품 삭제 | 김우주 | 진행 중 | 2023-04-30 | 2023-06-26 | 41 | 57 | 2023-06-26 | 100%
3.9.1 | UC-A16 | QnA수정 | 김우주 | 진행 중 | 2023-04-30 | 2023-06-26 | 41 | 57 | 2023-04-29 | 0%
3.9.2 | UC-A17 | QnA등록 | 김우주 | 진행 중 | 2023-04-30 | 2023-06-26 | 41 | 57 | 2023-04-29 | 0%
3.9.3 | UC-A18 | QnA삭제 | 김우주 | 진행 중 | 2023-04-30 | 2023-06-26 | 41 | 57 | 2023-04-29 | 0%
3.10 |  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 김우주 | 중요단계 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | 41 | 56 | 2023-05-01 | 0%
4 |  | 테스트 | - | - | 2023-05-05 | 2023-06-25 | 36 | 51 | 2023-05-05 | 0%
4.1 |  | 통합 테스트 | 김우주 | - | 2023-05-05 | 2023-06-21 | 34 | 47 | 2023-05-04 | 0%
4.1.1 |  | 단위/통합 테스트(라이브러리) | 김우주 | 진행 전 | 2023-05-05 | 2023-06-22 | 35 | 48 | 2023-05-04 | 0%
4.1.2 |  | 단위/통합 테스트(웹) | 김우주 | 진행 전 | 2023-05-05 | 2023-06-23 | 36 | 49 | 2023-05-04 | 0%
4.2 |  | QC 및 피드백 | 김우주 | 진행 전 | 2023-05-05 | 2023-06-24 | 36 | 50 | 2023-05-04 | 0%
4.3 |  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 김우주 | 중요단계 | 2023-05-13 | 2023-06-25 | 30 | 43 | 2023-05-12 | 0%
5 |  | 이관 | - | - | 2023-05-15 | 2023-06-24 | 30 | 40 | 2023-05-15 | 0%
5.1 |  | 적용 시나리오 작성 및 공유 | 김우주 | 진행 전 | 2023-05-15 | 2023-06-21 | 28 | 37 | 2023-05-14 | 0%
5.2 |  | 공지 | 김우주 | 진행 전 | 2023-05-15 | 2023-06-22 | 29 | 38 | 2023-05-14 | 0%
5.3 |  | 소스 배포/장애 대응 준비 | 김우주 | 진행 전 | 2023-05-15 | 2023-06-23 | 30 | 39 | 2023-05-14 | 0%
5.3 |  | 실서버 이관 | 김우주 | 진행 전 | 2023-05-15 | 2023-06-24 | 30 | 40 | 2023-05-14 | 0%
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:F9)
종료일 = MAX([종료일, row below]:G9)
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])