## Sheet1
|  |  | pro03 함안 문화관광 | [8 empty] | Gantt Chart
|  |  | 6조 | 조태정, 김우주 | [6 empty] | DAYS | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25
WBS | 유형 | 요구식별자 | 기능 | 업무분담 | 작업완료여부 | 시작일 | 종료일 | 기간 |  |  | 진척도
1 |  |  | 분석 | - | - | 2023-05-17 | 2023-05-21 | 3 | 4 | 2023-05-20 | 80%
1.1 |  |  | 위험 분석 | 김우주 | 완료 | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 3 | 2 | 2023-05-19 | 100%
1.2 |  |  | 요구사항 분석 | 조태정 | 완료 | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 3 | 2 | 2023-05-19 | 100%
1.3 |  |  | 클래스 분석 | 김우주 | 완료 | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 3 | 2 | 2023-05-19 | 100%
1.4 |  |  | 아키텍처 분석 | 김우주 | 완료 | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 3 | 2 | 2023-05-19 | 100%
1.5 |  |  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 |  | 중요단계 | 2023-05-17 | 2023-05-21 | 3 | 4 | 2023-05-16 | 0%
2 |  |  | 설계 | - | - | 2023-05-20 | 2023-05-22 | 1 | 2 | 2023-05-21 | 75%
2.1 |  |  | DB 설계 | 김우주 | 완료 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 0 | 1 | 2023-05-21 | 100%
2.2 |  |  | 아키텍처 설계 | 김우주 | 완료 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 0 | 1 | 2023-05-21 | 100%
2.3 |  |  | 클래스 설계 | 조태정,김우주 | 완료 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 0 | 1 | 2023-05-21 | 100%
2.4 |  |  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 |  | 중요단계 | 2023-05-20 | 2023-05-22 | 1 | 2 | 2023-05-19 | 0%
3 |  |  | 구현 | - | - | 2023-05-22 | 2023-06-27 | 27 | 36 | 2023-06-23 | 89.93%
3.1 |  |  | 웹 기능 구현 |  | - | 2023-05-22 | 2023-06-21 | 23 | 30 | 2023-06-21 | 100%
3.1.1 | 공통 | Login.do | 사용자 인증(로그인) | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 24 | 31 | 2023-06-22 | 100%
3.2.1 | 회원 | Agree.do | 회원가입 이용약관 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 24 | 31 | 2023-06-22 | 100%
3.2.2 | 회원 | UserSignUpPro.do | 회원가입 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 24 | 31 | 2023-06-22 | 100%
3.2.3 | 회원 | Mypage.do | 회원정보 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 24 | 31 | 2023-06-22 | 100%
3.2.4 | 회원 | UserDelete.do | 회원삭제 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 24 | 31 | 2023-06-22 | 100%
3.2.5 | 회원 | UserUpdatePro.do | 회원수정 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 24 | 31 | 2023-06-22 | 100%
3.2.6 | 회원 | IdCheck.do | 회원아이디중복체크 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 24 | 31 | 2023-06-22 | 100%
3.2.7 | 관리자 | AdminUser.do | 관리자 회원목록 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 24 | 31 | 2023-06-22 | 100%
3.2.8 |  |  | 비밀번호 암호화및 복호화 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 24 | 31 | 2023-06-22 | 100%
3.3.1 | 관리자 | NoticeInsert.do | 공지사항등록 | 김우주 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 1 | 0 | 2023-05-22 | 100%
3.3.2 | 관리자 | NoticeUpdate.do | 공지사항수정 | 김우주 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 1 | 0 | 2023-05-22 | 100%
3.3.3 | 관리자 | NoticeDelete.do | 공지사항삭제 | 김우주 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 1 | 0 | 2023-05-22 | 100%
3.3.3 | 공통 | GoNoticeDetail.do | 공지사항 상세보기 | 김우주 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 1 | 0 | 2023-05-22 | 100%
3.3.4 |  |  | 공지사항 페이징처리 | 김우주 | 완료 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 1 | 0 | 2023-05-26 | 100%
3.4.1 | 공통 | ComplainList.do | 민원 목록 | 김우주 | 완료 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 2023-05-23 | 100%
3.4.2 | 공통 | ComplainDetail.do | 민원 상세보기 | 김우주 | 완료 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 2023-05-23 | 100%
3.4.3 | 회원 | ComplainAdd.do | 민원 쓰기 | 김우주 | 완료 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 2023-05-23 | 100%
3.4.4 | 회원 | ComplainDel.do | 민원 철회 | 김우주 | 완료 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 2023-05-23 | 100%
3.4.5 | 관리자 | ReplyAdd.do | 민원 답변 쓰기 | 김우주 | 완료 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 2023-05-23 | 100%
3.4.6 | 관리자 | ReplyUpdate.do | 민원 답변 수정 | 김우주 | 완료 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 2023-05-23 | 100%
3.4.5 | 관리자 | ReplyDel.do | 민원 답변 삭제 | 김우주 | 완료 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 2023-05-23 | 100%
3.5.1 | 공통 | PhotoList.do | 포토갤러리 목록 | 김우주 | 완료 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2 | 1 | 2023-05-25 | 100%
3.5.2 | 공통 | PhotoDetail.do | 포토갤러리 자세히보기 | 김우주 | 완료 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2 | 1 | 2023-05-25 | 100%
3.5.3 | 공통 | PhotoList.do | 포토갤러리 목록 | 김우주 | 완료 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2 | 1 | 2023-05-25 | 100%
3.5.4 | 공통 | PhotoUpdate.do | 포토갤러리 수정 | 김우주 | 완료 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2 | 1 | 2023-05-25 | 100%
3.5.5 | 공통 | PhotoDel.do | 포토갤러리 삭제 | 김우주 | 완료 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2 | 1 | 2023-05-25 | 100%
3.5.6 |  |  | 포토갤러리 페이징처리 | 김우주 | 완료 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 1 | 0 | 2023-05-25 | 100%
3.6.1 | 공통 | FoodList.do | 음식점 목록 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-06-26 | 100%
3.6.2 | 공통 | GoFoodMap.do | 음식점 길찾기 | 김우주 | 완료 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 0 | 0 | 2023-05-27 | 100%
3.6.3 | 관리자 | FoodAddPro.do | 음식점 신규등록 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-06-26 | 100%
3.6.4 | 관리자 | FoodUpdate.do | 음식점 수정 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-06-26 | 100%
3.6.5 | 관리자 | FoodDel.do | 음식점 삭제 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-06-26 | 100%
3.6.6 |  |  | 음식점 페이징처리 | 김우주 | 완료 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 1 | 0 | 2023-05-26 | 100%
3.7.1 | 공통 | AccomList.do | 숙박시설 목록 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-06-26 | 100%
3.7.2 | 관리자 | GoAccomMap.do | 숙박시설 길찾기 | 김우주 | 완료 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 0 | 0 | 2023-05-27 | 100%
3.7.3 | 관리자 | AccomAddPro.do | 숙박시설 신규등록 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-06-26 | 100%
3.7.4 | 관리자 | AccomUpdate.do | 숙박시설 수정 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-06-26 | 100%
3.7.5 | 관리자 | AccomDel.do | 숙박시설 삭제 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-06-26 | 100%
3.7.6 |  |  | 숙박시설 페이징처리 | 김우주 | 완료 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 1 | 0 | 2023-05-26 | 100%
3.7.6 |  | ReviewInsert.do | 숙박시설 리뷰처리 | 김우주 | 완료 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 1 | 0 | 2023-05-30 | 100%
3.8.1 |  |  | 웹 페이지 구현 |  | 진행중 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-06-17 | 74.57%
3.8.1 |  | index.jsp | 메인페이지 | 조태정 | 진행중 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-06-08 | 50%
3.8.2 |  | header.jsp | 공통헤더 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-06-26 | 100%
3.8.3 |  | footer.jsp | 공통푸터 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-06-26 | 100%
3.8.4 |  | review.jsp | 공통 리뷰 삽입 | 김우주 | 완료 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 1 | 0 | 2023-05-29 | 100%
3.9 |  | /sub1 | 서브페이지1 |  | 완료 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2 | 1 | 2023-05-23 | 100%
3.9.1 |  | /sub1/notice.jsp | 공지사항 | 김우주 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 5 | 4 | 2023-05-26 | 100%
3.9.2 |  | /sub1/complain.jsp | 민원페이지 | 김우주 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2 | 1 | 2023-05-23 | 100%
3.10 |  | /sub2 | 서브페이지2 |  | 진행중 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-05-23 | 3.333%
3.10.1 |  | /sub2/watermelon.jsp | 함안수박축제 |  | 진행중 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-05-25 | 10%
3.10.2 |  | /sub2/fireworks.jsp | 함안낙화놀이 |  | 진행 전 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-05-21 | 0%
3.10.3 |  | /sub2/sunflower.jsp | 함안해바라기축제 |  | 진행 전 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-05-21 | 0%
3.11 |  | /sub3 | 서브페이지3 |  | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-06-26 | 100%
3.11.1 |  | /sub3/cultural.jsp | 문화재 | 김우주 | 완료 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 1 | 0 | 2023-05-26 | 100%
3.11.2 |  | /sub3/history.jsp | 역사여행(N/4) | 김우주 | 완료 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2 | 2 | 2023-05-27 | 100%
3.11.3 |  | /sub3/eco.jsp | 생태관광(N/5) | 김우주 | 완료 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2 | 2 | 2023-05-27 | 100%
3.12 |  | /sub4 | 서브페이지4 |  | 진행중 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-06-19 | 82%
3.12.1 |  | /sub4/photo.jsp | 포토갤러리 | 김우주 | 완료 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2 | 1 | 2023-05-25 | 100%
3.12.2 |  | /sub4/traffic.jsp | 교통안내(N/3) | 김우주 | 진행중 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 0 | 1 | 2023-05-27 | 66%
3.12.3 |  | /sub4/market.jsp | 관광지도(N/3) | 조태정 | 진행중 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-06-19 | 80%
3.12 |  | /member | 회원 관련(가입 등) 페이지 | 조태정 | 완료 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 26 | 35 | 2023-06-26 | 100%
3.13 |  |  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 |  | 중요단계 | 2023-05-22 | 2023-06-27 | 27 | 36 | 2023-05-21 | 0%
4 |  |  | 테스트 | - | - | 2023-05-13 | 2023-06-25 | 30 | 43 | 2023-05-13 | 0%
4.1 |  |  | 통합 테스트 |  | - | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 26 | 35 | 2023-05-16 | 0%
4.1.1 |  |  | 단위/통합 테스트(라이브러리) |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-22 | 27 | 36 | 2023-05-16 | 0%
4.1.2 |  |  | 단위/통합 테스트(웹) |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-23 | 28 | 37 | 2023-05-16 | 0%
4.2 |  |  | QC 및 피드백 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-24 | 28 | 38 | 2023-05-16 | 0%
4.3 |  |  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 |  | 중요단계 | 2023-05-13 | 2023-06-25 | 30 | 43 | 2023-05-12 | 0%
5 |  |  | 이관 | - | - | 2023-05-17 | 2023-06-24 | 28 | 38 | 2023-05-17 | 0%
5.1 |  |  | 적용 시나리오 작성 및 공유 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 26 | 35 | 2023-05-16 | 0%
5.2 |  |  | 공지 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-22 | 27 | 36 | 2023-05-16 | 0%
5.3 |  |  | 소스 배포/장애 대응 준비 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-23 | 28 | 37 | 2023-05-16 | 0%
5.3 |  |  | 실서버 이관 |  | 진행 전 | 2023-05-17 | 2023-06-24 | 28 | 38 | 2023-05-16 | 0%
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:G9)
종료일 = MAX([종료일, row below]:H9)
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])